## Pipeline
לוח פעילות הפרויקט האמצע תכנית ל־3 שבועות (יעד הגשה סופי: יום רביעי, 29.07)
חבר צוות ותפקיד | שבוע 1 06.07 → 10.07 דד־ליין: שישי 10.07, 17:30 | שבוע 2 13.07 → 17.07 17.07 ייעוץ מרצה + דד־ליין 17:30 | שבוע 3 20.07 → 24.07 דד־ליין: שישי 24.07, 17:30
שי ניקוי דאטה בחירת פיצ'רים תוצר: קובץ parquet | ניקוי הדאטה הגולמי של הסקר • החלטה על טיפול בקודים 888888 ו-999999 • הגדרת עמודת מטרה (סיכון גבוה 0 / 1) • בחירת עמודות הפיצ'רים למודל • ייצוא הקובץ בפורמט parquet תוצר: data_24_clean.parquet שישי 10.07 17:30 הקובץ ב-repo | עדכון רשימת הפיצ'רים לפי משוב • מענה למשוב שעובד מקבל מהמודל הראשוני • הוספה או הסרה של פיצ'רים לפי הצורך • ייצוא מחדש של ה-parquet רק אם השתנו פיצ'רים תוצר: אין קובץ חדש אם הרשימה לא השתנתה שישי 17.07 17:30 רשימת פיצ'רים סופית + ייעוץ מרצה | תפקיד תמיכה למצגת ולתיקונים • הסבר על הדאטה במהלך המצגת • זמינות לתיקוני רגע אחרון אם יתעוררו תוצר: אין מסירה השבוע שישי 24.07 17:30 זמין להצגה
עובד אימון מודל הסברתיות SHAP תוצר: קובץ pkl | הכנה ראשונית של ה-pipeline • תכנון pipeline של XGBoost • המתנה לקובץ ה-parquet של שי • עם הגעת הקובץ: fit ראשוני והדפסת AUC בסיסי תוצר: אין מסירה של קובץ בשבוע הזה שישי 10.07 17:30 דיווח AUC בסיסי בפגישה | אימון סופי, SHAP ו-Pickle • כיוונון היפר־פרמטרים של XGBoost • חישוב SHAP על כל הפיצ'רים • שמירת המודל המאומן כקובץ pkl • העברת AUC ו-Accuracy בשיחה לצוות תוצר: תוצר: xgb_model.pkl שישי 17.07 17:30 pkl ב-repo + ייעוץ מרצה | איטרציה ואימון מחדש אם צריך • תיקון אנומליות בתחזית אם יופיעו • Refit אם בני מפעיל Retrain • החלפת ה-pkl אם יש גרסה טובה יותר תוצר: pkl חדש אופציונלי בלבד שישי 24.07 17:30 מטריקות סופיות נעולות
אור Dashboard ו-Deployment תוצר: קובץ index.html | הוספת תאי אינטגרציה למחברת • תא A: ניסיון לטעון את ה-parquet של שי • תא B: ניסיון לטעון את ה-pkl של עובד • תא C: pre-compute של lookup עם guards • ה-Dashboard ממשיך לעבוד גם בלי הקבצים תוצר: עדכון מחברת + push ל-Pages שישי 10.07 17:30 תאים במקום, Pages חי | חיווט המודל ל-Dashboard • קריאת ה-pkl ושליפת feature_names_in_ • הרצת כל 32 הקומבינציות דרך המודל • חישוב SHAP לכל קומבינציה • הטמעת RISK_LOOKUP בתוך ה-HTML תוצר: טאב Model עולה לאוויר שישי 17.07 17:30 Risk ו-SHAP מוצגים + ייעוץ | פוליש סופי + תמיכה בהדגמה • מעבר ידני על iOS Safari וטלפונים • העברת Screenshots של ה-Dashboard לבני • תמיכה בהדגמה החיה בזמן המצגת תוצר: index.html סופי ב-Pages שישי 24.07 17:30 Dashboard נעול להצגה
בני מצגת ו-Retrain תוצר: מצגת + refit | טיוטת הסיפור של המצגת • מתווה של 8–10 שקפים • חידוד הצגת הבעיה ומטרת הפרויקט • לימוד ה-Dashboard הקיים לפרזנטציה תוצר: מתווה מצגת שישי 10.07 17:30 המתווה עבר סקירה | משיכת תוכן מה-Dashboard • צילום מסך של כל גרף וטבלה רלוונטיים • כתיבת כיתוב קצר לכל שקף • הוספת ה-AUC של המודל ומובילי SHAP תוצר: טיוטת מצגת שישי 17.07 17:30 המצגת ב-80% מוכנה + ייעוץ | הצגה + Retrain של המודל • העברת המצגת מול הכיתה והמרצה • Retrain: הרצה מחדש של תא האימון של עובד • החלפת ה-pkl אם ה-AUC השתפר בבירור תוצר: מצגת סופית + refit שישי 24.07 17:30 המצגת הועברה
זרימת קבצים בין החברים: data_24.xlsx → שי → data_24_clean.parquet → עובד → xgb_model.pkl → אור → index.html → בני